## 甘特圖
【計畫名稱】工作進度甘特圖（範本）
※ 把工作項目換成你自己的；有執行的月份填 ■，跨月就連續填。示範內容為示意。
工作項目 | 負責人 | 產出／交付物 | 第 1 月 | 第 2 月 | 第 3 月 | 第 4 月 | 第 5 月 | 第 6 月 | 第 7 月 | 第 8 月 | 第 9 月 | 第 10 月 | 第 11 月 | 第 12 月
文獻與現況調查 | 【姓名】 | 文獻整理表 | bar: 第 1 月 to 第 2 月
需求訪談與規格確認 | 【姓名】 | 需求規格書 | bar: 第 2 月 to 第 3 月
系統／實驗設計 | 【姓名】 | 設計文件 | bar: 第 3 月 to 第 5 月
開發／製作 | 【姓名】 | 雛型 | bar: 第 4 月 to 第 8 月
測試與修正 | 【姓名】 | 測試報告 | bar: 第 7 月 to 第 10 月
導入與教育訓練 | 【姓名】 | SOP、簽到表 | bar: 第 9 月 to 第 11 月
成果彙整與結案報告 | 【姓名】 | 結案報告 | bar: 第 11 月 to 第 12 月

## 查核點
查核點與交付物（範本）
※ 期中至少要有一項驗證得了的階段目標，不要全部押在期末。驗證方式要寫得出「拿什麼證明」。
查核時點 | 查核項目 | 衡量方式／指標 | 交付物 | 負責人
第 3 月 | 完成需求規格確認 | 規格書經雙方簽核 | 需求規格書 | 【姓名】
第 6 月（期中） | 雛型可運作 | 完成 3 項核心功能之實測 | 期中報告、測試紀錄 | 【姓名】
第 9 月 | 測試通過率達標 | 【指標】≥【目標值】 | 測試報告 | 【姓名】
第 12 月（期末） | 成果導入並完成訓練 | SOP 1 式、受訓 2 人考核通過 | 結案報告、簽到表 | 【姓名】
本範本由智研所 writepaper.com.tw提供，可自由修改使用。範本中的示範內容與數字均為示意，請替換成你自己的資料。（2026-09-12 版）